**План-график**

**проведения региональных диагностических работ в 5-9 классах**

**в Ленинградской области в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** |
| 1 | Согласование выборки образовательных организаций, участвующих в проведении региональных диагностических работ в 2021 году | До 20.01.2021 | Региональный координатор |
| 2 | Консультирование муниципальных координаторов и школьных ответственных организаторов по вопросам проведения региональных диагностических работ | 20.01.2021-20.02.2021 | Региональный и муниципальные координаторы |
| 3 | Проведение региональных диагностических работ в 5-9 классах в соответствии с расписанием | 25.01.2021-12.02.2021 | Региональный координатор, муниципальные координаторы, школьные организаторы |
| 4 | Проверка заданий с ответами участников региональных диагностических работ **(в течение 3 рабочих дней после выполнения работы)** | 26.01.2021-15.02.2021 | Муниципальные координаторы, школьные организаторы |
| 5 | Направление протоколов с результатами проверки работ участников муниципальным координаторам | 28.01.2021- 16.02.2021 | Школьные организаторы |
| 6 | Предоставление протоколов с результатами проверки работ участников муниципальным координаторам в муниципальные методические службы и в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | 28.01.2021- 16.02.2021 | Муниципальные координаторы |
| 7 | Заполнение и направление муниципальному координатору формы сбора информации о результатах выполнения региональных диагностических работ | До 20.02.2021 | Школьные организаторы |
| 8 | Анализ результатов региональных диагностических работ, подготовка аналитических справок и методических рекомендаций для участников (администрация школ, руководители школьных МО, педагоги-предметники) | До 26.02.2021 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  Руководители муниципальных методических служб |
| 9 | Направление аналитических справок и методических рекомендаций региональному координатору | До 01.03.2021 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», муниципальные координаторы |
| 10 | Подготовка писем об использовании результатов региональных диагностических работ | До 05.03.2021 | Региональный координатор |
| 11 | Размещение информации о проведении региональных диагностических работ на сайтах в разделе «Оценка качества подготовки обучающихся» | До 05.03.2021 | Региональный координатор, муниципальные координаторы |