

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

«08» июня 2020 года № 1002- р

**О реализации регионального проекта по поддержке школ**

**со стабильно высокими образовательными результатами**

**обучающихся в Ленинградской области в 2020 году**

 В целях повышения результативности участия обучающихся Ленинградской области в олимпиадах и иных мероприятиях (в том числе и увеличения количества участников), утверждённых приказом Минпросвещения России от 24.07.2019 N 390 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год» (далее - перечень олимпиад и иных мероприятий)» в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»:

 1. Реализовать региональный проект по поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся в Ленинградской области в 2020 году, направленный на повышения результативности участия обучающихся Ленинградской области в олимпиадах и иных мероприятиях (в том числе и увеличения количества участников), утверждённых приказом Минпросвещения России от 24.07.2019 N 390(далее – региональный проект).

Срок проведения: июнь – декабрь 2020 года.

2. Утвердить план **–** график реализации регионального проекта согласно приложению 1 настоящего распоряжения.

3. Утвердить список муниципальных координаторов, ответственных за реализацию регионального проекта в муниципальных образованиях Ленинградской области согласно приложению 2 настоящего распоряжения.

 4. Утвердить список региональной проектной команды Ленинградской области для реализации регионального проекта в Ленинградской области согласно приложению 3 настоящего распоряжения.

 5. Сектору управления качеством образования (Л. Г. Михайлюк) департамента развития общего образования:

 5.1. Обеспечить проведение регионального проекта в соответствии с утверждённым планом **-** графиком, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

 5.2. По результатам реализации регионального проекта принять управленческие решения.

 6. Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (О.В. Ковальчук) обеспечить:

 6.1. Информационно-методическое сопровождение исследования в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению.

 7. Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Центр Интеллект» (Д.И. Рочев) обеспечить:

 7.1. Выполнение пункта 1 плана графика реализации регионального проекта (выявление 200 образовательных организаций из 18 муниципальных образований Ленинградской области (далее – ОУ) с потенциалом для достижения высоких академических результатов обучающихся и лидерскими практиками в олимпиадном движении для участия в он-лайн опросе (анкетирование) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению

 8. Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» (И.Н. Грозной) обеспечить:

 8.1. Выполнение пункта 5 плана графика реализации регионального проекта (мониторинг результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

 8.2. Информационное сопровождение регионального проекта.

 9. Руководителям органам местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющим управление в сфере образования:

 9.1. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей образовательных организаций.

 9.2. Обеспечить реализацию регионального проекта в соответствии с утверждённым планом **-** графиком, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

 9.3. Обеспечить контроль реализации мероприятий плана - графика регионального проекта в установленные сроки, согласно приложению 1 настоящего распоряжения.

 10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Заместитель председателя Т.Г. Рыборецкая

Приложение 1

к распоряжению комитета

общего и профессионального образования

Ленинградской области

«08 » июня 2020 года № 1002-р

**План - график реализации регионального проекта**

**по поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся в Ленинградской области в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации****мероприятий** | **Ответственный** |
| 1 | Выявление 200 образовательных организаций из 18 муниципальных образований Ленинградской области (далее –ОУ) с потенциалом для достижения высоких академических результатов обучающихся и лидерскими практиками в олимпиадном движении для участия в он-лайн опросе (анкетирование)  | 8- 11 июня 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторГБОУ ДОД  **«**Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» |
| 2 | Утверждение распорядительного акта о реализации регионального проекта по поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся в Ленинградской области в 2020 году, назначение муниципальных координаторов, участников региональной команды | 8 июня 2020 | Региональный координатор |
| 3 | Утверждение распорядительного акта о реализации регионального проекта по поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся в Ленинградской области в 2020 году  | июнь 2020 | Муниципальный координатор  |
| 4 | Формирование региональной проектной команды Ленинградской области по развитию преподавания предметов для участия в олимпиадном движении | 8-11 июня 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координатор |
| 5 | Проведение аналитических сессий для региональной проектировочной команды Ленинградской области, участвующих в развитии олимпиадного движения и работе с одаренными детьми  | июнь – ноябрь2020 | Организатор мероприятия |
| 6 | Проведение он-лайн опроса (анкетирование) ОУ Ленинградской области, участников регионального проекта (не менее 200 образовательных организаций из 18 муниципальных образований Ленинградской области) | 15-19 июня 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 7 | Проведение мониторинга результатов основного государственного экзамена обучающихся 9-х классов образовательных организаций Ленинградской области  | 15-19 июня 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторГБУ ЛО «Информационный центр оценки качества образования» |
| 8 | Проведение мониторинга участия обучающихся Ленинградской области в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  | 15-19 июня 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 9 | Выявления не менее 60 ОУ с потенциалом для достижения высоких академических результатов обучающихся и лидерскими практиками в олимпиадном движении из 18 муниципальных образований Ленинградской области | 22-29 июня 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координатор |
| 10 | Проведение он-лайн опросов (анкетирование) руководящих работников и педагогических работников из 60 ОУ Ленинградской области отобранных в соответствии с пунктом 9 стабильно высокими образовательными результатами – обладающими высоким потенциалом для достижения высоких академических результатов обучающихся и лидерскими практиками в олимпиадном движении | 01 – 15 июля2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 11 | Утверждение перечня 30 ОУ участников регионального проекта и единого реестра (списка) педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области, обладающих высоким потенциалом реализации лидерских практик в области олимпиадного движения и вошедших в состав проектировочных команд Ленинградской области | 30 июля 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 12 | Формирование проектных команд ОУ Ленинградской области по развитию преподавания предметов для участия в олимпиадном движении на базе 30 ОУ Ленинградской области | 01 – 15 августа 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 13 | Проведение интенсивных проектных сессий для проектных команд Ленинградской области, участников регионального проекта по развитию олимпиадного движения | август – ноябрь 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор  |
| 14 | Проведение курсов повышения квалификации по теме «Методы и технология обучения решения олимпиадных заданий всероссийского уровня» для проектных команд ОУ | август – сентябрь 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 15 | Проведение курсов повышения квалификации «Индивидуальные образовательные стратегии развития одаренных детей: механизмы реализации»для специалистов муниципальных органов управления образованием и методических служб, курирующих работу с одаренными детьми, а также руководителей муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными детьми | август – сентябрь 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 16 | Проведение информационно-методических семинаров (вебинаров) для представителей проектных команд ОУ Ленинградской области, обладающих высоким потенциалом реализации лидерских практик в области олимпиадного движения, а также для руководителей муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными детьми | сентябрь – ноябрь 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 17 | Проведение проблемных семинаров для членов муниципальных предметно-методических комиссий по вопросам разработки материалов (задания, критерии оценивания, методические рекомендации) для проведения школьного этапа ВсОШ с привлечением тренеров олимпиадной подготовки регионального и всероссийского уровня | сентябрь – октябрь 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 18 | Проведение внешней экспертной оценки материалов (задания, критерии оценивания, методические рекомендации) для проведения муниципального и регионального этапа ВсОШ по 7 учебным предметам (обществознание, литература, история, биология, география, английский язык, математика) | август - октябрь 2020 | Организатор мероприятия Региональный координаторМуниципальный координатор |
| 19 | Проведение окружных деловых игр «Дебаты» как формы подготовки обучающихся к конкурсам, олимпиадам регионального и всероссийского уровней, включая подготовку игротехников, участников команд, разработку тематики и содержания игры с учетом сферы интересов обучающихся | сентябрь - ноябрь | Региональный координаторГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» |
| 20 | Проведение регионального конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся как способа подготовки к успешному участию во всероссийских конкурсах  | сентябрь - ноябрь | Региональный координаторГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» |
| 21 | Представление региональной инновационной программы, проектов школ лидеров на заседании регионального координационного совета по формированию и развитию инновационной деятельности в Ленинградской области на основе общественно -профессиональной экспертизы в режиме конференции | ноябрь 2020 | Организатор мероприятия Региональный координаторГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования |
| 22 | Разработка рекомендаций по развитию олимпиадного движения и реализации соответствующих проектов в образовательных организациях Ленинградской области | ноябрь 2020 | Организатор мероприятия Региональный координатор |
| 23 | Формирование реестра организаций-партнеров для организации работы по развитию олимпиадного движения в Ленинградской области с целью заключения договоров о сетевом взаимодействии. | ноябрь 2020 | Организатор мероприятия Региональный координаторГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» Муниципальный координатор |
| 24 | Информационное и консультационное сопровождение проектировочных команд Ленинградской области по развитию олимпиадного движения  | август – ноябрь 2020 | Организатор мероприятия  |
| 25 | Индивидуальные консультации для школьных команд по проектированию программ работы с одаренными детьми и развитию олимпиадного движения | август - ноябрь 2020 | Организатор мероприятия  |

Приложение 2

к распоряжению комитета

общего и профессионального образования

Ленинградской области

«08 » июня 2020 года № 1002-р

**Список муниципальных координаторов, ответственных за проведение регионального проекта по поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся**

**в Ленинградской области в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Ф.И.О. муниципального координатора | занимаемая должность и место работы  |
| Бокситогорский МР | Серякова ЛюбовьНиколаевна | Заместитель директора-начальник методического отдела МКУ «Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций»  |
| Волосовский МР | Колимбет Юлия Джафаровна | Специалист комитета образования администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| Волховский МР | Горбунович Екатерина Алексеевна | Начальник информационно-методического отдела МКУ «Центр образования Волховского района»  |
| Всеволожский МР | Мальцева Татьяна Владимировна | Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  |
| Выборгский район  | Гельд Любовь Сергеевна | Заместитель директора МБУ «ВРИМЦ»  |
| Гатчинский МР | Гурская Виктория Сергеевна | Руководитель муниципальной методической службы МБОУ ДО «ИМЦ»  |
| Киришский МР  | Масляницкая Галина Ивановна | Ведущий специалист Комитета по образованию администрации Киришского муниципального района  |
| Кингисеппский МР | Авраменко Марина Михайловна | Главный специалист МБО ДО «ЦИТ»  |
| Кировский МР | Куприенко Елена Владимировна | Главный специалист отдела развития МСОкомитета образования  администрацииКировского муниципального района |
| Лодейнопольский МР | Дмитриева Инна Эдуардовна | Заместитель руководителя МКУ «Лодейнопольский координационный центр развития образования» |
| Ломоносовский МР | Федотова Вера Александровна | Ведущий специалист МКУ «Центр обеспечения образовательной деятельности» |
| Лужский МР | Ахутина Татьяна Сергеевна | Методист МКУ «Лужский ИМЦ»  |
| Подпорожский МР | Чеснокова Жанна Алексеевна | методист ИМС комитета образования АМО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» |
| Приозерский МР | АвдокушинаОльга Вячеславовна | Главный специалист комитета образования администрации Приозерского муниципального района  |
| Сланцевский МР | Щербакова Маргарита Алексеевна | Начальник отдела по работе с образовательными организациями Комитета образования администрации Сланцевского муниципального района  |
| Сосновоборский ГО  | Ермакова Ирина Александровна |  Заместитель председателя, начальник  отдела развития муниципальной  системы образования Комитета образования администрации Сосновоборского городского округа  |
| Тихвинский МР | Муравьева Любовь Николаевна | Заместитель председателя комитета по образованию администрации Тихвинского муниципального района  |
| Тосненский МР | ЛарченкоЛарисаВикторовна | методист МКУ «Информационно-методический центр»  |

Приложение 3

 к распоряжению комитета

общего и профессионального образования

Ленинградской области

«08 » июня 2020 года № 1002-р

**Список региональной проектной команды**

**Ленинградской области для реализации проекта по поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся в Ленинградской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **ФИО** | **Должность** | **Место работы** |
| 1 | Михайлюк Людмила Геннадьевна | Начальник сектора управления качеством образования | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 2 | Косырева Людмила Геннадьевна | Главный специалист сектора управления качеством образования | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 3 | Карпушов Александр Эдуардович | Доцент кафедры управления | ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» |
| 4 | Петухов Сергей Владимирович | Старший методист Центра оценки качества и инновационного развития образования | ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» |
| 5 | Тарлыгина Галина Борисовна | Начальник отдела олимпиад и инновационных проектов | ГБОУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 6 | Мойжешевская Ирина Александровна | Методист отдела олимпиад и инновационных проектов | ГБОУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 7 | Рогожин Александр Олегович | Методист | ГБУ ДО «Центр «Ладога» |
| 8 | Угодина Наталья Геннадьевна  | Заместитель директора по УВР ГБУ ДО «Центр «Ладога» | ГБУ ДО «Центр «Ладога» |
| 9 | Конькова Елена Владимировна | Начальник отдела развития творческих способностей детей ГБУ ДО «Центр «Ладога» | ГБУ ДО «Центр «Ладога» |
| 10 | Леонтьева Светлана Павловна | Руководитель структурного подразделения отдела по работе с одарёнными детьми  | МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» |
| 11 | Шерепа Наталья Львовна |  Главный специалист | Комитета образования администрации Сосновоборского городского округа  |
| 12 | Гельд Любовь Сергеевна | заместитель директора  | МБУ «ВРИМЦ» Выборг   |