Утверждаю

Председатель комитета образования

администрации Лужского

муниципального района

от  7.09.2015г

.

С.В.Красий

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению  введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   в Лужском  муниципальном районе

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 1.1 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Лужском муниципальном районе | Август-сентябрь 2015 года | Комитет образования, ИМЦ | План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Проведение оценки готовности к введению ФГОС ОВЗ, в том числе в части подготовки кадров, материально-технической оснащённости, наличия нормативно-правовой и организационно-методической базы | Сентябрь 2015 год | Комитет образования, ИМЦ, ОУ | Проведение опросов в ОУ, сбор и анализ информации |
| 1.3. | Подготовка плана по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ | Октябрь2015 год | Комитет образования, ИМЦ, ОУ | План по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.4. | Подготовка методических рекомендаций по организации специальных образовательных условий для реализации ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015г. | ИМЦ | Рекомендации |
| 1.5. | Проведение мониторинга создания условий для реализации ФГОС ОВЗ | Декабрь 2015г., май 2016 г | Комитет образования, ИМЦ, ОУ | Сбор, обобщение, анализ информации |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 2.1. | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности с учетом введения ФГОС ОВЗ | 2015 год | Комитет образования | Нормативные акты |
| 2.2. | Формирование муниципальных заданий для общеобразовательных учреждений с учётом требований ФГОС ОВЗ, организации сетевого взаимодействия между образовательными организациями. | 2015 год | Комитет образования | Муниципальные задания |
| 3. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС |
| 3.1. | Расширение состава Координационного совета по введению ФГОС ОО в системе образования Лужского муниципального района специалистами в области образования обучающихся с ОВЗ | Сентябрь 2015 год | Комитет образования | Распоряжение КО |
| 3.2. | Рассмотрение вопросов обеспечения введения ФГОС ОВЗ на заседаниях Координационного совета по введению ФГОС ОО в системе образования Лужского муниципального района | По плану работы КС | Комитет образования, ИМЦ, ОУ | Планы заседаний, протоколы |
| 3.3. | Проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам введения ФГОС ОВЗ | По плану комитета образования | Комитет образования, ИМЦ | Программы, рекомендации, инструктивные материалы |
| 3.4. | Организация и проведение семинаров- практикумов по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной ООП | По плану работы ИМЦ | ИМЦ | Методические рекомендации |
| 3.5. | Участие во всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях (он-лайн-конференциях, вебинарах, конференциях) по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение года | Комитет образования, ИМЦ, ОУ | Программы мероприятий |
| 3.6. | Формирование электронного банка нормативно-правовых и информационно-методических документов, регулирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | В течение года | ИМЦ | Рубрика сайта «Введение ФГОС ОВЗ» |
| 5. Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | В течение года | ИМЦ | Анализ результатов курсовой подготовки педагогов района |
| 4.2. | Участие педагогов(в дистанционном режиме) в деятельности «тьюторских центров» по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение года | ИМЦ | Планы деятельности, методические материалы |
| 4.3 | Мониторинг готовности педагогов к введению ФГОС ОВЗ | Май 2016 года | ИМЦ | Анализ результатов |
| 6. Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 5.1. | Обновление тематических страниц (рубрик) на интернет-порталах комитета образования района, ИМЦ, образовательных учреждений | Постоянно | Комитет образования, ИМЦ, ОУ | Анализ страниц сайтов |
| 5.2. | Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ОВЗ в муниципальной образовательной системе: размещение информации на сайтах ИМЦ и школ; публикации в СМИ; совещания с общественностью | Постоянно | Комитет образования, ИМЦ, ОУ | Информация о публикациях, выступлениях. |
| 5.3. | Обеспечение публичной отчетности образовательных организаций о результатах подготовки к введению ФГОС ОВЗ | 1 раз в год | Комитет образования | Публичные доклады |

Исп. Дементьева В.М.

тел. 8 (813) 72 2-21-91